ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2025. február 20-án tartandó

rendes ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		A „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződésének megszüntetéséről

Melléklet:	-

A előterjesztés előadója:	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/114-7/2025

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.22 pontjai |
| Szociális és Humán Bizottság | SZMSZ 5. melléklet 1.10 pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Makkai Jánosné intézményvezető | szeszk@gmail.com |
| --- | --- |

Egyéb megjegyzés:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2025. február 14.

##### Huri-Szabó Szilvia

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

Támogatási szerződésének megszüntetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.2-21 kódszámú Szociális célú városrehabilitáció felhívásra pályázatot nyújtott be, mely keretében elsődleges célunk 6 db önkormányzati bérlakás (5 db szociális bérlakás és 1 db szolgálati lakás) felújítása volt, a Büdi városrészben szegregációval veszélyeztetett területen. A kiadott felhívás szerint a bérlakások felújításához kötelező biztosítani a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó programokat, ezért került elkészítésre a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú, „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című pályázat.

A Támogató döntésében a lakások felújítását tartalmazó pályázatunkat nem támogatta, viszont az azt segítő programokról szóló „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című pályázatot igen. 2022.12.20-án érkezett az értesítés, miszerint támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság vezetője 52.868.063 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat 100 %-os intenzitású, önerőt nem igényel. A pályázatba konzorciumi partnerként a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ került bevonásra. A projekt megvalósítás időszaka 2023.01.01-2028.12.31.

A nyertes projekt célja a társadalmi integráció megteremtése, és a folyamatos szociális munka biztosítása. A pályázatból a családok mentorálása, mediátor bevonásával a családokon belül történő konfliktuskezelés, közösségek kirándulásokkal való kialakítása, társadalmi integrációs programsorozat és nagyszabású, az akcióterületen élőket célzó családi rendezvények megszervezése valósult volna meg. Ezek közül a jogi tanácsadás tevékenység került beindításra 2024.01.01. napjától, illetve a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés került megkötésre.

A felhívás szerint a projekt végrehajtása során minimális elvárás volt, hogy a projekt tartalmát az 1. mérföldkőig (2023. december 31.) legalább 1 alkalommal egyeztetni kell a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal (TEF). A személyes egyeztetésre 2023 decemberében került sor, mely során a konzulens a pályázat értékelésekor felhívta a figyelmet, hogy a mentoráltak száma és az akcióterület nincs összhangban, a mentorálásba/egyéni fejlesztésbe bevonni kívántak számát vizsgáltjuk felül.

A támogatási kérelemben megjelölt akcióterület: „a Keleti-főcsatorna - Polgári híd - Vasvári P. u. - Egység u. – Egység u.-tól nyugatra, a város közigazgatási határa felé eső terület”. Az akcióterületen belül szegregátumok, szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági területek is megtalálhatók.

A pályázati felhívás alapján a szegregátumok és kiegészítő jogosultsági terület esetén kötelező a programban részt vevő személyekre szociális munka keretében egyéni és (szükség esetén családi) fejlesztési tervet (továbbiakban: EFT) készíteni, valamint a szegregációval veszélyeztetett terület esetében a folyamatos szociális munka biztosítása nem kötelező, de javasolt. A kiegészítő jogosultsági területen a folyamatos szociális munkát biztosítani szükséges.

A Magyar Államkincstárral történt tájékoztatáskérő levélváltás alapján az egyéni fejlesztési tervbe bevonandók minimum száma az akcióterületen lévő 4. és 5. sz. szegregátumok területén - a KSH által szolgáltatott 2011-es népszámlálási adatokat alapul véve - a következők szerint alakul:

A 4. szegregátumban minimum 85 fő, az 5. szegregátumban minimum 35 fő EFT-be bevonása szükséges. Összesen minimum 120 fő EFT-be bevonása szükséges.

Támogatási kérelmünk 20 fő mentorálására tervezett személyi jellegű költséggel lett jóváhagyva (2 fő mentor bevonásával, heti 10 órában).

A szakmai előírásra tekintettel (egy mentor heti 40 órában legfeljebb 30 fő mentoráltat láthat el) és a személyi állomány figyelembe vételével, időarányosan esetünkben a 120 fő célszemélyt 8 fő mentorral, heti 20 órában tudtuk volna mentorálásban részesíteni.

A 8 fő minimum 3.000 Ft/óra megbízási díjért vállalja feladatokat, amely számításaink szerint 24 hónapon keresztül 51.471.360 Ft összegű személyi juttatást jelent a járulékokkal együtt. A hatályos támogatási szerződésben 21.446.400 Ft összeg szerepel, melyhez képest így a többlet forrásigény 30.024.960 Ft. A 8 fő mentor mellé szükséges továbbá 1 fő szociális asszisztens bevonása, aki szintén heti 20 órában, 3.000 Ft/óra megbízási díjjal került volna foglalkoztatásra. A 24 hónapra eső megbízási díja, járulékokkal együtt 6.433.920 Ft.

Az összes többlet költségünk tehát 36.458.880 Ft lenne.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a projekt többlet támogatás nélkül eredményesen nem valósítható meg, mert a 120 fő mentorálásához szükséges szociális munkás létszám és a szociális asszisztens bére többletforrás nélkül sem költség átcsoportosítással nem biztosítható, sem az önkormányzat költségvetésében nem áll rendelkezésre fedezetként 36 millió Ft önerő.

2024. július 5. napján emiatt többlet támogatási kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz 36.458.880 Ft összegre, melyre vonatkozóan a 2024. december 11. napján kelt elutasító választ 2024. december 20. napján vettük át. Az indoklás szerint a pályázatok újraértékelése folyamatban van, melyek lezárását követően lehetséges a többlet támogatási igény ismételt benyújtása.

A kedvezőtlen döntés miatt a pályázat előrehaladásával kapcsolatban egyeztetést szerettünk volna kezdeményezni a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár azonban a pályázat ügyében 2025. február 11. napján megtartott projektfelügyeleti megbeszélés keretében megerősítette, hogy többlet támogatás nem várható.

Tekintettel arra, hogy nem kaptunk többlet támogatást és a későbbiekben sem lesz lehetőség a támogatási összeg megemeltetésére, valamint a költségvetésben sem áll rendelkezésre 36 millió Ft összegű saját erő javaslom, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál a Támogatási szerződés megszüntetését és a kiutalt támogatási előleggel történő elszámolást.

A pályázat keretében és annak támogatási előlegéből eddig az alábbi költségek kerültek kifizetésre:

- megalapozó dokumentum elkészítése 		1.727.200,- Ft

- közösségi beavatkozási terv elkészítése		   740.000,- Ft

- jogi tanácsadás biztosítása: 				3.505.200,- Ft.

Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a megszüntetéshez, szükséges a partnerek értesítése és a szerződések megszüntetése, valamint az elszámolás.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a - határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően - szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2025. február 14.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2025. (II.20.) Kt. számú

határozata

A „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

Támogatási szerződésének megszüntetéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Támogatja a „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződésének megszüntetését.

- Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be a kérelmet a Támogatási szerződés megszüntetésére vonatkozóan.

- Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat keretében megkötött szerződések megszüntetéséről és a partnerekkel történő elszámolásról.

- Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kiutalt támogatási előleg visszafizetéséről.

- Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázatból felhasznált támogatási előleggel megegyező összegű saját erő biztosításáról a 2025. évi költségvetésben.

- Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a konzorciumi partner - Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ - intézményvezetőjét.

Határidő: azonnal	Felelős: Balázsi Csilla polgármester

Dr. Kovács János jegyző