ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. november 27-én tartandó rendes ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		A „Kabay János hungarikum emlékfilm és értékéltetés” című pályázat HF/441/2024. számú Támogatói Okirat 1. számú módosításának utólagos elfogadásáról

Melléklet:	-

A előterjesztés előadója:	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/313-65/2025

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.22 pontja |
| Szociális és Humán Bizottság | SZMSZ 5. melléklet 1.10 pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2025. november 21.

##### Huri-Szabó Szilvia

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A „Kabay János hungarikum emlékfilm és értékéltetés” című pályázat HF/441/2024. számú Támogatói Okirat 1. számú módosításának utólagos elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata az Agrárminisztérium nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett pályázat keretében 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az elmúlt évben.

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 2024. április 15 - 2025. június 30. napjáig került elfogadásra. Tekintettel arra, hogy a támogatói okirat 2024 októberében érkezett meg részünkre és a megvalósítás csak ezt követően kezdődhetett meg, 2025. év elején már kértünk 3 hónap hosszabbítást, ami nem járt az okirat módosításával.

2025. augusztus végén a megvalósításban közreműködők jelezték, hogy további hosszabbítás vált szükségessé. A módosítás 2025. augusztus 29. napján benyújtásra került a támogató felé. A támogatói okirat 6.3.1. alapján kértük az újabb módosítást, melyre az írásbeli jóváhagyás 2025. november elején érkezett meg.

A tevékenységek megvalósítási határideje ezáltal 2025. december 30. napjára módosult.

A Támogatói Okirat 1. számú módosítása a határozat-tervezet mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2025. november 21.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2025. (XI.27.) Kt. számú

határozata

A „Kabay János hungarikum emlékfilm és értékéltetés” című pályázat

HF/441/2024. számú Támogatói Okirat 1. számú módosításának utólagos elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kabay János hungarikum emlékfilm és értékéltetés” című pályázat HF/441/2024. számú Támogatói Okirat 1. számú módosításának utólagos elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza

- Elfogadja a „Kabay János hungarikum emlékfilm és értékéltetés” című pályázat HF/441/2024. számú Támogatói Okirat 1. számú módosítását az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

- Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített tartalom betartásáról.

Határidő: azonnal	Felelős: Balázsi Csilla polgármester