TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

111/2026. (III. 26.) Kt. számú

határozata

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban történt ellenőrzések eredményeiről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központtal (székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.) kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

- a) Elfogadja az intézményben történt szociális ellenőrzésre érkezett felszólító határozatra készített intézkedési tervet a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a Kornisné Központ intézményvezetőjét ezen intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtására, és az azt igazoló dokumentumoknak a polgármester részére való megküldésére 2026. május 7. napjáig.

- Felkéri a polgármestert ezen intézkedési terv és a hozzá kapcsolódó intézkedések megtételét igazoló dokumentumok 2026. május 11. napjáig történő megküldésére a kormányhivatal részére.

- a) Elfogadja az intézményben történt gyermekjóléti ellenőrzésre érkezett ellenőrzési jegyzőkönyvre készített intézkedési tervet a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

b)	Felkéri a Kornisné Központ intézményvezetőjét ezen intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtására, és az azt igazoló dokumentumoknak a polgármester részére való megküldésére 2026. április 7. napjáig.

- Felkéri a polgármestert ezen intézkedési terv és a hozzá kapcsolódó intézkedések megtételét igazoló dokumentumok 2026. április 10. napjáig történő megküldésére a kormányhivatal részére.

- Felkéri a Kornisné Központ intézményvezetőjét, hogy a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal közreműködésével az intézmény törvényes működése biztosítása érdekében vizsgálja felül a szervezeti struktúrát, és a racionalizálás növelése érdekében szükséges átszervezésekre vonatkozó javaslatait tegye meg 2026. májusi testületi ülésre .

- Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő:

1. pont esetében 2026. május 7. és 11.

2. pont esetében 2026. április 7. és 10.

3. pont esetében 2026. májusi testületi ülésig

4. pont esetében azonnal

Felelős: Balázsi Csilla polgármester, Dr. Kovács János jegyző és Dr. Molnár Tímea intézményvezető

Balázsi Csilla		                        Dr. Kovács János

polgármester				         jegyző

- sz. melléklet

Intézkedési terv

SZ/112/00691-2/2026. sz. határozatra

|  | Ellenőrzés megállapításai | Intézkedés | Határidő | Csatolandó dokumentumok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában a tevékenységnapló szabályszerű vezetését igazolni szükséges 1 hónap dokumentáció bemutatásával. | A tanyagondnok tájékoztatásra került, a dokumentumokat szabályszerűen vezeti. | 2026. május 11. | 1 hónap dokumentáció |
| 2. | Az étkeztetés, az időskorúak nappali ellátása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a bentlakásos ellátások esetén használt ellátotti megállapodások ellenőrzésben rögzített kiegészítése, módosítása szükséges. Az új megállapodás minták csatolása szükséges. | Az ellátotti megállapodás mintákat az intézményvezető előkészíti. |  | Javított, kiegészített ellátotti megállapodás minta |
| 3. | A terápiás csoport esetén 2 fő fejlesztő pedagógus és 2 fő terápiás/szociális munkatárs foglalkoztatása szükséges jogszabályban előírt végzettségnek megfelelően. | A terápiás csoport dolgozóinak jogviszonya rendezése intézményvezetői, munkáltatói hatáskörben. |  | A terápiás csoport 4 fő dolgozója kinevezése és munkaköri leírása |
| 4. | 1fő működési nyilvántartásba történő bejelentésének igazolása szükséges. | Az intézmény a bejelentést megtette. |  | A nyilvántartásba vételről az igazolás megküldésre kerül. |
| 5. | 1 fő tanyagondnoki dolgozó valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozók vonatkozásában tartási, életjáradéki és öröklési szerződéskötés tilalmára vonatkozó nyilatkozat szükséges jogszabálynak megfelelően. | Az új jogszabályi szövegezésű nyilatkozatok aláíratása történik meg az intézményben munkáltatói jogkörben. |  | Nyilatkozatok |

Tiszavasvári, 2026. március 26.

Balázsi Csilla

polgármester

- sz. melléklet

Intézkedési terv

SZ/112/00203-6/2026. sz. ellenőrzési jegyzőkönyvre

|  | Ellenőrzés megállapításai | Intézkedés | Határidő | Csatolandó dokumentumok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A központ és a szolgálat szakmai programjának felülvizsgálata szükséges tekintettel arra, hogy mindkét dokumentumban az ellátás helyének, a telephelynek a címeként több helyen a Hősök út 38. szám szerepel, továbbá a tárgyi feltétel is ezen régi címet mutatja be. | Az intézmény előkészíti a szakmai programok módosításait figyelembe véve a módszertani intézet megállapításait is. Ezt a Szociális és Humán Bizottság tárgyalja saját hatáskörben. | 2026. április 10. | Módosított Szakmai programok |
| 2. | A Szervezeti és Müködési Szabályzatban a XXIV/. Esetmenedzser és a tanácsadó feladatai rész nem felel meg az NMr. 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ennek átdolgozása szükséges, meg kell bontani az esetmenedzseri és a tanácsadói feladatokat. Az SZMSZ 3.2 Az intézmény vezetőjének jogállása rész felülvizsgálata szükséges tekintettel arra, hogy az alábbi mondatot is tartalmazza: ,,Nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését, szabadidős szolgáltatást csak a többi alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet." | Az intézmény előkészíti az SZMSZ módosításait. Ezt a Szociális és Humán Bizottság tárgyalja saját hatáskörben. | 2026. április 10. | Módosított SZMSZ |
| 3. | Kifejezetten a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ vonatkozásában fenntartói ellenőrzés nem történt az elmúlt években, holott a Gyvt. 104. (1) bekezdés e) pontja előírja. | Fenntartói szakmai ellenőrzés tervezésre kerül a 2026. évben. A 2024-2025. években belső ellenőrzések voltak, a fókusz a pénzügyi problémák megoldására helyeződött. | 2026. szeptember 30. | 2026. évben tervezett fenntartói ellenőrzés 2026. szeptember 30. napjáig megvalósul. |
| 4. | A bizalmas beszélgetéshez használt külön helyiség nem biztosított, jelenleg a folyosón elhelyezett asztalnál történik a négyszemközti beszélgetés, amely azonban nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. | Intézményvezetői hatáskörben ez a helyiség kialakításra kerül a telephelyen. (Volt raktárhelyiség kiürítésével.) | 2026. április 10. | Intézményvezető nyilatkozata |
| 5. | 1 fő munkaköri leírásában a munkakör megnevezése családsegítő/mb. szakmai vezető, amit módosítani szükséges tekintettel arra, hogy a közalkalmazotti munkakör megnevezése családsegítő, és a vezetői feladatok rögzítésére vagy külön munkaköri leírás, vagy meglévő kiegészítése szükséges, mivel a vezetői tevékenység a kinevezés szerinti alapmunkakör mellett, de attól elkülönülő feladatokat jelent. | A dolgozó munkaköri leírása, munkaköre módosítása szükséges munkáltatói jogkörben. | 2026. április 10. | 1 fő módosított kinevezése és munkaköri leírása |
| 6. | 1 fő kinevezésében a munkakör megnevezése családsegítő munkatárs, amit módosítani szükséges a jogszabály szerinti családsegítő munkakörre, továbbá a munkaköri leírásban a munkavégzés helyeként a Hősök u. 38. szerepel, amit szintén módosítani szükséges, az engedélyes jelenlegi címére. 1 fő kinevezésében és munkaköri leírásában a munkavégzés helyeként a Hősök u. 38. szerepel, amit módosítani szükséges az engedélyes jelenlegi címére. 1 fő esetmenedzser munkakörben dolgozik, amit módosítani szükséges családsegítő munkakörre, továbbá a munkaköri leírásban a munkavégzés helyeként a Hősök u. 38. szerepel, amit szintén módosítani szükséges, az engedélyes jelenlegi címére. | Munkakörök, munkaköri leírások módosítása szükséges munkáltatói jogkörben | 2026. április 10. | 3 fő dolgozó módosított kinevezése, munkaköri leírása |
| 7. | 1 fő a családsegítő munkakörhöz szükséges képesítéssel nem rendelkezik, felmentése nem az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet alapján történt, így foglalkoztatása nem jogszerű. | A dolgozó képesítés alóli felmentése szükséges megfelelő formában munkáltatói jogkörben. | 2026. április 10. | 1 fő képesítés alóli felmentési dokumentuma |
| 8. | A jegyzőkönyv megállapítása alapján az ellátott családok számához igazodva 6 fő teljes és 1 fő részmunkaidős családsegítő alkalmazása szükséges a személyi feltételek biztosításához. | Intézmény részéről kerül kimutatásra, hogy hány fő családsegítő van alkalmazva. | 2026. április 10. | Családsegítők létszámáról tájékoztató |
| 9. | A családsegítő központ szakmai vezetője, státusza rendezése szükséges. | jelenlegi vezetői megbízás visszavonása (közös megegyezéssel), belső dolgozó vezetőként megbízása vagy pályázati kiírás | 2026. április 10. | vezetői megbízás visszavonása, új vezetői státusz betöltését igazoló dokumentumok |
| 10. | 1 fő kinevezése, munkaköri leírása és a képesítés alóli felmentése felülvizsgálata szükséges. | Dolgozó jogszabály szerinti felmentése szükséges munkáltatói jogkörben. | 2026. április 10. | 1 fő módosított kinevezése, munkaköri leírása, képesítés alóli felmentési dokumentumai |
| 11. | 1 fő képesítés alóli felmentése felülvizsgálata szükséges. | Dolgozó jogszabály szerinti felmentése szükséges munkáltatói jogkörben. | 2026. április 10. | 1 fő képesítés alóli felmentési dokumentumai |
| 12. | 1 fő képesítés alóli felmentése felülvizsgálata szükséges. | Dolgozó jogszabály szerinti felmentése szükséges munkáltatói jogkörben. | 2026. április 10. | 1 fő képesítés alóli felmentési dokumentumai |
| 13. | 2fő jogviszony megszüntetés rendezése és státuszuk betöltése szükségesének felülvizsgálata. | A dolgozók jogviszony megszüntető dokumentuma felülvizsgálata szükséges munkáltatói jogkörben. Az esetmenedzseri státuszok betöltése szükséges | 2026. április 10. | Esetmenedzserek létszámáról intézményvezető tájékoztatása. |
| 14. | 1 fő képesítés alóli felmentése felülvizsgálata szükséges. | Dolgozó jogszabály szerinti felmentése szükséges munkáltatói jogkörben. | 2026. április 10. | 1 fő képesítés alóli felmentési dokumentumai |
| 15. | A központban az ellátott családok száma miatt 8 fő teljes munkaidejű esetmenedzser alkalmazása szükséges, amely az intézményben nem biztosított. Az ellenőrzés továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy az esetmenedzserek esetében az ellátott családok száma - a jogszabálynak megfelelően - legfeljebb 50 lehet. | Intézmény részéről kerül kimutatásra, hogy hány fő esetmenedzser van alkalmazva. | 2026. április 10. | Esetmenedzserek létszámáról intézményvezető tájékoztatása. (Lsd. 13. pont) |
| 16. | 1 fő esetében a munkaköri leírásában szükséges rögzíteni a jelzőrendszeri tanácsadó feladatait is. | A dolgozó munkaköri leírása módosítása szükséges munkáltatói jogkörben. | 2026. április 10. | 1 fő módosított munkaköri leírása (lsd. 10. pont is) |
| 17. | A család- és gyermekjóléti központban 1 fő heti 20 órában foglalkoztatott, ezáltal a szociális diagnózist készitő esetmenedzser munkakör részben biztosított, még további 1 fő, legalább heti 20 órás szociális diagnózist készítő esetmenedzser foglalkoztatása szükséges a tartósan távollevő dolgozó helyettesítésére. | Plusz 1 fő 4 órás szociális diagnózis készítő keresése | 2026. április 10. | Pályáztatás igazolása |
| 18. | Az intézményben óvodai és iskolai szociális segítő munkakörben 3 fő dolgozik. Az NMr. 25. § (6) bekezdésében előírt képzést egyik munkavállaló sem végezte el, ennek érdekében a munkáltató köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. | Óvodai és iskolai szociális segítők képzésre elküldése szükséges. | 2026. április 10. | Képzésre jelentkezés igazolása 3 fő óvodai és iskolai szociális segítő esetén. |
| 19. | A család- és gyermekjóléti központban további 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges. Az óvodai és iskolai segítők kinevezésének és munkaköri leírásának felülvizsgálata szükséges a munkavégzés helyére tekintettel, és amennyiben a foglalkoztatási dokumentumokban a Hősök u. 38. szerepel, módosítani kell az okiratokat az engedélyes jelenlegi címére. | Plusz 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges. | 2026. április 10. | Felvett óvodai és iskolai szociális segítő kinevezése és munkaköri leírása |
| 20. | Az intézményben néhány dolgozó nem rendelkezik nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt.10/A. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok. | Nyilatkozatok pótlása szükséges munkáltatói jogkörben. | 2026. április 10. | Nyilatkozatok kizáró okokról |
| 21. | A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy nem minden munkavállaló rendelkezik működési nyilvántartásba vételi számmal, ezáltal az intézményvezető köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a szakképzett dolgozók vonatkozásában. | A dolgozók működési nyilvántartási számának megkérése az intézmény részéről. | 2026. április 10. | Regisztrációs számról szóló igazolások megküldése |
| 22. | Szupervízió az elmúlt években nem volt. | Szupervízor keresése | 2026. április 10. | Pályáztatás igazolása |
| 23. | Veszélyeztetettség esetén a vonatkozó adatokat nem rögzítik a GYVR rendszerben. A szóbeli nyilatkozatok szerint a számítógépek tárgyi feltételeinek hiánya miatt nem tudnak dolgozni a GYVR-ben, nem töltik az adatokat, holott a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (GYVR rendszer) használatát 2021.05.14. napjától írja elő a jogszabály. | Számítógépek beszerzése | 2026. április 10. | Számla számítógépek vásárlásáról |
| 24. | Jogszabály szerint havonta esetmegbeszéléseket kell tartani. | Esetmegbeszélések szervezése havonta | 2026. április 10. | Intézményvezető nyilatkozata |
| 25. | Az intézmény az Nmr. 9. § (3) bekezdésében foglalt jogszabályi kötelezettségét - miszerint a család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni: 2025 évben nem teljesítette, hiszen 5 alkalommal szervezett szakmaközi megbeszélést. | Évente 6 alkalommal jelzőrendszeri megbeszélés tartása tervezése | 2026. április 10. | Intézményvezetői nyilatkozat |
| 26. | Az NMr. 2021. május 14. napjától írja elő (pl. 2/A. §(1} bek., 8. § (1) bek., 8. § (3) bek.) a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (GYVR) használatát. Súlyos hiányosság, hogy az engedélyes a jogszabályi előírásokat nem tartja be, nem rögzíti a jogszabály által előírtakat a GYVR rendszerben. | GYVR rendszerben a dolgozók rögzítése megtörtént, munkaköri leírása kiegészítésre került. | 2026. április 10. | Intézményvezető nyilatkozata, módosított munkaköri leírások |
| 27. | Az intézményben a pszichológus hiánya miatt nem biztosított a családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia, ami a jogszabály szerint kötelező. | Pszichológus keresése | 2026. április 10. | Pályáztatás igazolása |
| 28. | A család- és gyermekjóléti központ nem állított ki az óvodai és iskolai szociális segítő részére a köznevelési, szakképző intézménybe szóló megbízólevelet. | Óvodai és iskolai szociális segítők részére megbízólevelek kiállítása | 2026. április 10. | Óvodai és iskolai szociális segítők megbízólevelei |

Tiszavasvári, 2026. március 26.

Balázsi Csilla

polgármester