ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2026. március 26-án tartandó rendes ülésére

Az előterjesztés tárgya: 	Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” pályázat keretében megvalósítandó beruházás kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigény

Melléklet:		-

Az előterjesztés előadója:	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: 	Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Az előterjesztés ügyiratszáma: 	TPH/5121-/2026.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. sz. melléklet 1.30. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés: -

Tiszavasvári, 2026. március 20.

Petruskáné dr. Legeza Tímea

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” pályázat keretében megvalósítandó beruházás kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigény

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint megrendelő, valamint a „KE-VÍZ 21” Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.), mint vállalkozó, az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című - TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú - pályázat keretében megvalósítandó beruházás kivitelezési munkáira 2024. október 28. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés), amely az aláírás napján lépett hatályba.

A vállalkozó által a Szerződésben vállalt teljesítési határidő: az Építési Terület igazolt átadás-átvételétől számított 12 hónap, illetve a terek és parkok tekintetében részhatáridő került meghatározásra, amely 8 hónap. Azaz a részteljesítési határidő: 2025. július 6. napja volt, mivel az Építési Terület igazolt átadás-átvételére 2024. november 6. napján került sor.

A Szerződés 6. pontja szerinti részteljesítés műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása a szerződés szerinti teljesítési határidőre nem történt meg, így a vállalkozó a szerződés teljesítésével késedelembe esett, ezért a vállalkozási szerződés 6.6. pontja alapján, a 6.1. pont szerinti határidőt követően a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 15%-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni megrendelő részére.

Késedelmes napok száma: 10 nap

Vállalkozói díj: nettó 270.060.300,-Ft + Áfa

Vállalkozói díjba beszámítandó előleg számla: nettó 27.006.029,- Ft + Áfa

A megrendelő által a vállalkozó részére mai napig kifizetett vállalkozó díj összege előleggel együtt: nettó 175.539.194,- Ft + Áfa vállalkozói díj.

Megrendelő által a vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén még kifizetendő vállalkozói díj: nettó 94.521.106,- Ft + Áfa lenne.

A késedelmes napok számát figyelembe véve a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő késedelmi kötbér esedékessé vált megrendelő részére, így a Szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő késedelmi kötbér igénye megrendelőnek vállalkozóval szemben lejárt pénzkövetelésnek minősül.

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint megrendelő képviseletében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:49 § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva nettó 13.503.015,- Ft összeg erejéig késedelmi kötbérigényt jelentettem be a KE-VÍZ 21” Zrt. felé.

A Zrt. az önkormányzat kötbérigényének jogalapját nem ismerte el, az általa megküldött ellentmondásban részletezett indokok alapján. (előterjesztés melléklete)  A vállalkozói díj kifizetése szerződésszerűen megtörtént.

Egyeztetés történt a közbeszerzési szakértővel is, a tekintetben, hogy a késedelmi kötbérigény érvényesítése elengedhetetlen, hiszen közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre a vállalkozási szerződés, melyben az önkormányzat kikötötte a késedelmes teljesítésére késedelmi kötbér alkalmazását.

Tekintettel arra, hogy a KE-VÍZ 21” Zrt. az önkormányzat kötbérigényét vitatja, így javaslom,

- egyeztetés lefolytatását a KE-VÍZ 21 Zrt. képviselőjével az egyezség létrehozásának megkísérlése érdekében;

- amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, szólítsuk fel a KE-VÍZ 21 Zrt-t a késedelmi kötbér és késedelmi kamatai megfizetésére, azzal, hogy amennyiben a megadott határidőig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az önkormányzat jogi útra tereli követelése érvényesítését;

- amennyiben az igény érvényesítése jogi útra terelődik, a Képviselő-testület hatalmazza meg az önkormányzat ügyvédjét Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeinek képviseletére a peres eljárásban történő teljes körű képviseletre, azzal, hogy a peres eljárás során elsődlegesen közvetítő igénybevételével történjen kísérlet egyezség létrehozására.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a - határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően - szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2026. március 20.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

……/2026. (III.20.) Kt. számú

határozata

Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” pályázat keretében megvalósítandó beruházás kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigény

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- Tudomásul veszi Tiszavasvári Város Önkormányzata által a „KE-VÍZ 21” Zrt-vel (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.) szemben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:49 § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva – bejelentett késedelmi kötbérigényt nettó 13.503.015,- Ft. összeg erejéig.

2. 1 Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a KE-VÍZ 21 Zrt. képviselőjével az egyezség létrehozásának megkísérlése érdekében.

Határidő: 	azonnal 	Felelős: Balázsi Csilla polgármester

2.2 Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, írásban, határidő tűzésével szólítsa a KE-VÍZ 21 Zrt-t a késedelmi kötbér és annak késedelmi kamatai megfizetésére, azzal, hogy amennyiben a megadott határidőig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az önkormányzat jogi útra tereli követelése érvényesítését;

Határidő: 	esedékességkor 	Felelős: Balázsi Csilla polgármester

3. Amennyiben a 2. pontban foglaltak nem vezetnek eredményre, a Képviselő-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeinek képviseletére meghatalmazza az önkormányzat általános jogi képviseletét ellátó, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka egyéni ügyvédet, - az önkormányzat igényének érvényesítése érdekében -  a peres eljárásban történő teljes körű képviseletre, azzal, hogy a peres eljárás során elsődlegesen közvetítő igénybevételével történjen kísérlet egyezség létrehozására.

Határidő: 	esedékességkor	Felelős: Balázsi Csilla polgármester

4. Felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről és azok eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 	esedékességkor 	Felelős: Balázsi Csilla polgármester