ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2026. május 21-én tartandó rendes ülésére

Az előterjesztés tárgya: 	A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010 azonosítószámú „Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének 2. számú módosításának utólagos elfogadása

Melléklet:	Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

Az előterjesztés előadója:	Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: 	Kovács Edina köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma: TPH/177-     /2026.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ. 4. melléklet 1.22. |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés: -

Tiszavasvári, 2026. május 13.

Kovács Edina

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Kovács Edina

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010 azonosítószámú

„Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban” című pályázat

Támogatási Szerződésének 2. számú módosításának utólagos elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010 azonosítószámú „Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban” című pályázat kapcsán a Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) módosítására igényt nyújtottunk be 2026. február elején.

A módosítási kérelem a befejezési határidő módosítására irányult, tekintettel a beruházásra kiírt nyílt közbeszerzési eljárásokra.

Az első alkalommal kiírt nyílt eljárás során az 1. rész (útépítés, csapadék vízelvezetés) eredményesen zárult, melyre vonatkozóan vállalkozási szerződés 2026. január 30-án került aláírásra, így a Vállalkozónak a kivitelezésre 6 hónap áll rendelkezésére a munkaterület átadásától számítva. Figyelemmel arra, hogy az 1. rész engedélyköteles tevékenységeket tartalmaz - a forgalomba-helyezési és vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokat csak a kivitelezés befejezése után tudjuk elindítani.

A 2. részre (biztonsági rendszerek és magasépítés) beérkezett 1 db ajánlat Kbt. alapján nem elfogadható, ezért az erre vonatkozó rész eredménytelenül zárult.

A 2. részre vonatkozásában ismételt nyílt eljárás került kiírásra, melyre ajánlat nem került benyújtásra, így új közbeszerzés kiírása vált szükségessé. A kiírást megelőzően a tervek felülvizsgálatra kerültek és a hibák javítsa is megtörtént.

Fentiekre való tekintettel kértük a projekt befejezési dátumát módosítani 2026. december 31. napjáig. A Támogató a kérelmet jóváhagyta és a TSZ 2. számú módosítása 2026. március 30-án hatályba lépett, mely a határozat-tervezet mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezet 1. mellékletét képező TSZ 2. számú módosítását szíveskedjen utólagosan elfogadni.

Tiszavasvári, 2026. május 13.

Balázsi Csilla

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

……/2026. (V.21.) Kt. számú

határozata

„A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010 azonosítószámú

„Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban” című pályázat

Támogatási Szerződésének 2. számú módosításának utólagos elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- Elfogadja a Nemzeti Fejlesztési Központ, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság által IKT-2022-615-I1-00000392/0000108 iktatószámon kiállított Támogatási Szerződés 2. számú módosítását az „Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban” cél érdekében a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal					Felelős: Balázsi Csilla polgármester