TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

253/2026. (IX.24.) Kt. számú

határozata

A „Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010 azonosító számú pályázat megvalósítására közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

  - Dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata által a Terra Sped Kft.-vel szemben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:49 § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva – bejelenti a késedelmi kötbérigényt nettó 1.079.708,- Ft összeg erejéig, azzal, hogy elsődlegesen a Terra Sped Kft. részére kifizetendő vállalkozói díjból kerüljön kompenzálásra.

  - Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a késedelmi kötbér bejelentést a Terra Sped Kft. részére az 1.1. pontban foglaltak szerint.

  - Felhatalmazza a polgármestert a kompenzációs megállapodás aláírására.

Határidő: 	azonnal 	Felelős: Balázsi Csilla polgármester

2.	Amennyiben a megállapodás nem jön létre, úgy írásban, határidő kitűzésével szólítsa fel a Terra Sped Kft.-t a késedelmi kötbér megfizetésére, azzal, hogy amennyiben a megadott határidőig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az önkormányzat jogi útra tereli követelése érvényesítését.

Határidő: 	esedékességkor 		Felelős: Balázsi Csilla polgármester

3. 	Amennyiben a 2. pontban foglaltak nem vezetnek eredményre, a Képviselő-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeinek képviseletére meghatalmazza az önkormányzat általános jogi képviseletét ellátó, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka egyéni ügyvédet, - az önkormányzat igényének érvényesítése érdekében - a peres eljárásban történő teljes körű képviseletére, azzal, hogy a peres eljárás során elsődlegesen közvetítő igénybevételével történjen kísérlet egyezség létrehozására.

Határidő: esedékességkor			Felelős: Balázsi Csilla polgármester

- Felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről és azok eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 	esedékességkor 	Felelős: Balázsi Csilla polgármester

Balázsi Csilla					  Dr. Kovács János

polgármester						jegyző

253/2026. (IX.24.) Kt. határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS
késedelmi kötbér és vállalkozói díj elszámolásáról

amely létrejött egyrészről

Tiszavasvári Város Önkormányzata

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

képviseletében: Balázsi Csilla polgármester

adószáma:	15732468-2-15

számlaszáma:	10044001-00345277-02020176

számlavezető bank neve:	Magyar Államkincstár

naplóügyfél-jele (NÜJ):	530611846

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről

Terra Sped Kft.

székhely: 4242 Hajdúhadház, Béke u. 159.

képviseletében Vajda Sándor ügyvezető

cégjegyzék száma:	09-09-036594

adószáma:	32713402-2-09

számlavezető bank neve:	MBH Bank Nyrt.

számlaszáma:	10300002-13899697-00014900

MKIK száma:	19B89853

NÜJ száma:	281163290

(a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen: Felek, között az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

  - Felek az „Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010 azonosítószámú pályázat keretében megvalósítandó „1. rész útépítés, csapadékvíz elvezetés” kapcsolódó munkáinak kivitelezése tárgyában 2026. január 30. napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

  - A Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre.

  - A Szerződés alapján a Vállalkozót megillető vállalkozói díj összege nettó 15.386.350,- Ft + FAD, amelynek csökkentésére került sor a Szerződés III.2. pontja alapján, ezt figyelembe véve a vállalkozói díj 13.496.350,- Ft + FAD (3.644.015,- Ft), amelynek fizetési határideje 2026. október 15.

  - A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesített. A késedelemre tekintettel a Megrendelő a Szerződés VIII.1. pontja alapján 1.079.708,- Ft összegű késedelmi kötbérre jogosult.

  - A Felek a késedelmi kötbér összegét és jogalapját jelen megállapodásban kifejezetten rögzítik, és a kötbér összegének a vállalkozói díj elszámolásakor történő figyelembevételében megállapodnak.

- A késedelmi kötbér elismerése

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásával a Megrendelő 1.079.708,- Ft összegű késedelmi kötbérigényét elismeri, és annak összegét jelen megállapodás szerinti elszámolással rendezi.

  - A Felek rögzítik, hogy a kötbérigény a Szerződés szerinti késedelmes teljesítéshez kapcsolódó szerződéses igény, és annak érvényesítését a jelen megállapodás nem engedi el és nem csökkenti.

- A vállalkozói díj és a kötbér elszámolása

  - A Felek megállapodnak abban, hogy az 1.079.708,- Ft összegű késedelmi kötbért a Vállalkozó részére járó 13.496.350,- Ft + FAD (3.644.015,- Ft) összegű vállalkozói díj elszámolásakor figyelembe veszik.

  - Ennek alapján a vállalkozói díjból a kötbér összegének megfelelő 1.079.708,- Ft összeg a Megrendelő kötbérkövetelésének rendezésére kerül elszámolásra.

3.3. A vállalkozói díjból a kötbér elszámolását követően a Vállalkozónak fizetendő díj nettó 12.416.642,- Ft, míg a FAD (3.644.015,- Ft) összege nem változik.

  - A Megrendelő a 3.3. pont szerinti összeget a Szerződésben meghatározott fizetési feltételek szerint, 2026. október 15-én fizeti meg a Vállalkozó részére, feltéve, hogy a Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti valamennyi fizetési feltétel addig teljesül.

  - A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen megállapodás nem változtatja meg a vállalkozói díj eredeti esedékességét, és nem minősül a Szerződésben meghatározott fizetési határidő módosításának.

- A megállapodás joghatása

  - Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja kizárólag a Szerződés alapján fennálló, egymással összefüggő pénzügyi követelések rendezésének és elszámolásának dokumentálása.

  - Jelen megállapodás a Szerződés tárgyát, műszaki tartalmát, teljesítési feltételeit, vállalkozói díjának összegét, a fizetési határidőt, valamint a Vállalkozó egyéb szerződéses kötelezettségeit nem módosítja.

  - A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglalt elszámolás nem érinti a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött Szerződés egyéb rendelkezéseinek hatályát.

  - A Megrendelő kijelenti, hogy a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó, jelen megállapodásban meghatározott kötbérigényét érvényesíti.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen megállapodásban meghatározott elszámolással kapcsolatban a Megrendelővel szemben további, a jelen kötbérigényhez kapcsolódó követelést nem támaszt.

- Számviteli és bizonylati elszámolás

  - A Felek az elszámolást a vonatkozó számviteli és adójogi szabályoknak megfelelően kötelesek könyveikben és nyilvántartásaikban rögzíteni.

  - A Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér és a vállalkozói díj számviteli, illetve adójogi kezelését a rájuk irányadó jogszabályok szerint végzik.

- Záró rendelkezések

  - Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

  - A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés, a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az egyéb irányadó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

  - Felek jelen megállapodást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2026. …………………..

| Balázsi Csilla polgármester Tiszavasvári Város Önkormányzata Megrendelő |  | Vajda Sándor ügyvezető Terra Sped Kft. Kivitelező |
| --- | --- | --- |